附件1

宁波市关键核心技术难题揭榜挂帅活动方案

为深入贯彻习近平总书记考察浙江、宁波重要讲话精神，加快实施省委十四届七次全会、市委十三届八次全会和全市打造制造业单项冠军之城推进制造业高质量发展部署会的要求，全力推进“246”万千亿级产业集群发展，发挥好全市产业技术研究院等科创平台的作用，加快突破制约产业发展的“卡脖子”关键核心技术，特制定宁波市关键核心技术难题揭榜挂帅活动方案。具体方案如下：

一、总体要求

（一）主要目标

根据产业发展需求，通过全市摸排和遴选，分批次发布200项“卡脖子”关键核心技术需求榜单，组织全市产业技术研究院及其本部、高校院所、高新技术企业等200家单位、500名技术专家抢榜，形成一批揭榜挂帅项目，争取攻克一批“卡脖子”关键核心技术，加快推进我市制造业高质量发展。

（二）实施原则

以用为本、务求实效。从实际技术难题解决需求出发，提出企业或产业“卡脖子”关键核心技术清单，着力提升产业链、创新链。

完善机制、协同合力。完善“揭榜挂帅”技术攻关的全链条流程和制度机制，调动项目主体和人才团队积极性，确保关键核心技术的突破。

大胆创新、包容失败。鼓励企事业单位、揭榜单位及团队大胆创新，突破体制机制束缚，建立容错机制，激发创新活力，解决后顾之忧。

二、活动安排

（一）建库（7月20日前）。重点聚焦新材料、工业互联网、关键核心基础件三大科创高地的关键核心技术，摸排产业、企业发展中存在的科研难点、技术堵点，梳理形成产业短缺技术、替代进口技术和“卡脖子”技术清单，建立“揭榜挂帅”项目库。

（二）发榜（7月底前）。在摸排基础上，对技术清单进一步梳理筛选，编制《宁波市“揭榜挂帅”关键核心技术需求榜单》，依托宁波科技大市场等渠道广泛发布榜单公告，充分吸引产业技术研究院及其本部、高校院所、高新技术企业等国内外科研机构和创新人才积极参与。

（三）抢榜（7月-9月）。每月发布一批技术难题榜单，每次组织不少于100家单位进行抢榜对接活动。积极支持产业技术研究院及其本部、高校院所针对发布难题榜单，加强与企业全过程沟通衔接。积极推动需求方、抢榜方加强对接洽谈，由需求方自主择优确定抢榜单位或人才团队，经双方达成合作意向后签署合作协议，形成重大科技项目攻关方案。

（四）评榜（8月-10月）。对成功抢榜、联合开展科技攻关的项目，按照市级科技计划项目有关管理办法组织评审。

（五）揭榜挂帅（10月底前）。经评审认定后的科技攻关项目在宁波科技信息网等网站公示后，公布项目“揭榜挂帅”单位。

三、项目扶持

开辟绿色通道，将“揭榜挂帅”项目纳入宁波市科技计划重大项目体系。经“三审一决策”等程序后对“揭榜挂帅”项目予以立项并给予财政经费支持。

四、工作机制

（一）建立“一对一”服务机制。建立“揭榜挂帅”攻关项目服务机制，在常态化需求摸排与企业对接洽谈、后续政策兑现等全流程提供“一对一”服务。

（二）建立“揭榜挂帅”评价机制。坚持以解决重大问题成效为衡量标准，将“揭榜挂帅”攻关项目纳入科技计划项目管理体系，完善项目管理评审流程，优化揭榜评价标准，用竞争的机制、柔性的方式，遴选和吸引创新人才和领军团队。

（三）建立专项督查通报机制。明确分管领导和责任人，加强经常性的联系服务，市科技局将适时开展督查，对“揭榜挂帅”项目的实施情况进行通报。